## Feuil1
PLAN D'ACTION 2023 - Gestion des espèces exotiques envahissantes - myriophylle à épis au Lac Masson
Plan d'actions | Échéances 2023 | Responsables
Principaux objectifs à long terme : Maintenir le myriophyle à épis sous le seuil de détection. Informer et sensibiliser la population
Contrôle du myriophyle à épis
Demande offre de service aux professionnels concernant la gestion du myriophylle à épis | 2023-01-01 | Ville de Sainte-Marguerite-du Lac-Masson et FYTO
Dépôt d'une offre de service de FYTO pour la gestion du myriophylle à épis | 2023-02-01 | Ville de Sainte-Marguerite-du Lac-Masson et FYTO
Surveillance, arrachage et suivi du secteur | À la fonte des glaces - fin-avril, début mai (Fait 4 et 9 mai 2023) | FYTO
2e opération de surveillance et d’arrachage | Fin-mai | FYTO
3e opération d’arrachage (à valider en fonction des résultats obtenus) | Mi-juin | FYTO
4e opération d’arrachage (à valider en fonction des résultats obtenus) | Mi à fin juillet | FYTO
Possibilité de bachage de maximum 75 m² le cas échéant | Juillet-août-septembre | FYTO et Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
5e opération d'arrachage (à valider en fonction des résultats obtenus) | Mi à fin juillet | FYTO
6e opération d'arrachage (à valider en fonction des résultats obtenus) | Mi à fin août | FYTO
7e opération d'arrachage (à valider en fonction des résultats obtenus) | Mi à fin septembre | FYTO
Suivi du contrôle du myriophyle à épis
Suivi périodique des zones à risque à l’aide d’un aquascope. Fiches disponibles sur le site du ministère - Impression du protocole de détection (à intégrer aux trousses d'outils : râteaux, sacs de poubelles, coordonnées GPS, bacs transparents pour identification) | En continu | Villes SMDLac-Masson et Estérel et intervenants
Directive interne de détection - Via employés, bénévoles, etc. | En continu | Villes SMDLac-Masson et Estérel
Ramassage des fragments de myriophylle à épis dans les environs du débarcadère | En continu | Au débarcadère et quai municipal par employés, bénévoles
Au besoin, arrachage en apnée | Au besoin | FYTO
Identification de la zone du MAÉ à l'aide de bouées identifiées | Si besoin | FYTO et Ville SMDLac-Masson
Surveillance en continu par les utilisateurs | En continu | Bénévoles et intervenants des deux villes
Formation
Formation théorique via ZOOM par le CRE Laurentides pour bénévoles, organismes, partenaires, employés, etc. | Capsule sur le site internet | Ville SMDLac-Masson et CRÉ des Laurentides
Formation pratique des personnes-ressources (nettoyage et détection des PAEE) : station de lavage, débarcadère, patrouille nautique | avril | Ville da Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Présence d’une personne-ressource formée à la station de lavage et au débarcadère | En continu | Ville SMDLac-Masson
Suivi de formation aux employés pour s'assurer du maintien des connaissances, etc. | En continu | Ville SMDLac-Masson
Accès au lac
Procédure commune pour la remise des vignettes et revenus dédiés à la protection du lac | Avril et mai | Villes SMDLac-Masson et d'Estérel
Distribution d’outils de sensibilisation (dépliant) lors de la remise des vignettes | En continu | Villes SMDLac-Masson et d'Estérel
Harmoniser les horaires de la station de lavage et du débarcadère et s’assurer que ces horaires concordent avec les périodes de fort achalandage | Avril | Ville SMDLac-Masson
Interdiction de mises à l’eau privées (application réglementaire) | En continu | Villes SMDLac-Masson et d'Estérel
Lavage des embarcations * voir directive commune lavage embarcations
Améliorer la signalisation et les indications vers le nouvel emplacement de la station de lavage | Mai | Ville SMDLac-Masson
Bonifier l’affichage sur le site (direction, instructions, consignes de lavage) | Mai | Ville SMDLac-Masson
Gestion des eaux sur le site (vidange, ballast) | En continu | Ville SMDLac-Masson
Circulation sur le site (file d’attente, entrée et sortie, stationnement) | En continu | Ville SMDLac-Masson
Distribution d'outils de sensibilisation (dépliants, panneaux, vidéos) | En continu | Villes SMDLac-Masson et d'Estérel
Appliquer la procédure de lavage selon le type d’embarcation ce qui inclut les fournisseurs, la SQ, les remorques et équipements | En continu | Ville SMDLac-Masson
Pour les embarcations non motorisées (paddle-board, canot, kayak, gonflables), inspection visuelle directement au débarcadère. En cas de doutes, envoyer à la station de lavage | En continu | Ville SMDLac-Masson
Ajouts de matériels à la station de lavage : bac de rangement, poubelles, brosses, sceaux, linge, etc. | Mai | Ville SMDLac-Masson
Sensibilisation des utilsateurs des autres lacs sur l'importance du lavage dans la prévention de la propagation des espèces exotiques envahissantes | En continu | Villes SMDLac-Masson et d'Estérel et leurs partenaires
Implication citoyenne et communications
Harmoniser et simplifier les communications concernant l’accès au lac et la gestion des espèces exotiques envahissantes dont le MàÉ afin de favoriser la collaboration pour la protection de la santé du plan d'eau | Mai à octobre | Villes SMDLac-Masson et d'Estérel
Conception et diffusion d'outils de communication (affiches, dépliant, visuel, etc.) | Dès avril | Villes SMDLac-Masson et d'Estérel
Former des bénévoles à la détection des PAEE et impliquer les citoyens | En continu | RDL
Sensibiliser les citoyens à l’importance de réduire les apports en nutriments à l’échelle du bassin versant | Printemps et été | Villes SMDLac-Masson et d'Estérel
Campagne conjointe de sensibilisation avec le RDL et les intervenants (PAEE, pratiques de navigation responsables, réduction des apports en phosphate) | Printemps et été | RDL, Villes SMDLac-Masson et d'Estérel
Insérer des informations sur le potamot crépu dans certaines communications | Printemps et été | Villes SMDLac-Masson et d'Estérel